П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

« КАРАЛАТСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ»

Камызякского района  Астраханской  области

02 августа 2011 года                                                                       №  235

с. Каралат

О плане мероприятий

по переходу на межведомственное и межуровневое

взаимодействие при предоставлении

муниципальных услуг в МО «Каралатский сельсовет»

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона России от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю

- Утвердить план мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в МО «Каралатский сельсовет» (Приложение № 1 прилагается).

- Настоящее постановление обнародовать.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента обнародования.

- Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

И.О.Главы    администрации

муниципального  образования

«Каралатский  сельсовет»                                                А.В.Сущев

Приложение

к постановлению администрации

МО «Каралатский сельсовет»

от «02» августа 2011г. № 235

# П Л А Н  МЕРОПРИЯТИЙ

# по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении  муниципальных услуг

# МО «Каралатский сельсовет»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
| 1. | Определение должностного лица муниципального образования ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Июнь | Распоряжение № 21 от 21.06.2011 | И.О. помощника Главы Администрации МО «Каралатский сельсовет» Рябова И.В. |
| 2. | Определение структурного подразделения органа местного самоуправления ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210 | Июнь | Распоряжение № 20 от 21.06.2011 | И.О. помощника Главы Администрации МО «Каралатский сельсовет» Рябова И.В. |
| 3. | Формирование рабочей группы на муниципальном уровне по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных и государственных услуг | Июнь | Распоряжение № 22 от 21.06.2011 | И.О. помощника Главы Администрации МО «Каралатский сельсовет» Рябова И.В. |
| 4. | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  | Совет | И.О.помощника Главы Администрации МО «Каралатский сельсовет» Рябова И.В. |
| 5. | Формирование типового плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | 29.07.2011 | Типовой план мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | И.О.помощника Главы Администрации МО «Каралатский сельсовет» Рябова И.В. |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| 6. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): |  |  |  |
| 6.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг | III квартал 2011 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | И.О.помощника Главы Администрации МО «Каралатский сельсовет» Рябова И.В. |
| 6.2. | Определение способа межведомственного и межуровневого взаимодействия | III квартал 2011 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | И.О.помощника Главы Администрации МО «Каралатский сельсовет» Рябова И.В. |
| 7. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | III квартал 2011 | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | И.О.помощника Главы Администрации МО «Каралатский сельсовет» Рябова И.В. |
| 3. Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в целях реализации проекта по предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 8. | Утверждение перечня необходимых и обязательных услуг | III квартал 2011 | Решение Совета | И.О.помощника Главы Администрации МО «Каралатский сельсовет» Рябова И.В. |
| 9. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов органов местного самоуправления с целью выявления ограничений для предоставления государственных (муниципальных) услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления | III квартал 2011 | Распоряжение о проведении инвентаризации | И.О.помощника Главы Администрации МО «Каралатский сельсовет» Рябова И.В. |
| 10. | Внесение изменений в нормативный правовой акт органа местного самоуправления, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | Август 2011 | Решение Совета | И.О.помощника Главы Администрации МО «Каралатский сельсовет» Рябова И.В. |
| 11. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | III-IV кварталы 2011 | Постановления | И.О.помощника Главы Администрации МО «Каралатский сельсовет» Рябова И.В. |
| 11.1. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | III-IV кварталы 2011 | Административные регламенты | И.О.помощника Главы Администрации МО «Каралатский сельсовет» Рябова И.В. |
| 11.2. | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, направленные на снятие ограничений по предоставление услуг в режиме межведомственного взаимодействия | III-IV кварталы 2011 | Постановления АМО «Каралатский сельсовет» | И.О.помощника Главы Администрации МО «Каралатский сельсовет» Рябова И.В. |
| 11.3. | Разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия (регулирует, в том числе вопросы формирования и направления органами местного самоуправления , предоставляющими муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | III квартал 2011 | Постановление Нормативный правовой акт (Порядок межведомственного взаимодействия) | И.О.помощника Главы Администрации МО «Каралатский сельсовет» Рябова И.В. |

# Footnotes

Сроки реализации мероприятий определяются органами местного самоуправления самостоятельно с учетом того, что к 1 июля 2012 г. должно быть обеспечено межведомственное информационное взаимодействие в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Далее – Закон № 210