## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## «КАРАЛАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

## КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА   АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.09.2020г.                                                                                            № 18

О  разработке  в 2020 году проекта бюджета

муниципального образования «Каралатский

сельсовет»  на 2021 год и плановый период

2022 и 2023 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каралатский сельсовет»,утвержденном решением Совета МО «Каралатский сельсовет» от 06.07.2018 №93.


1. Организовать разработку проекта бюджета  муниципального образования «Каралатский сельсовет» на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годы согласно прилагаемого графика.

2. Создать рабочую группу по разработке проекта бюджета муниципального образования «Каралатский сельсовет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы в составе согласно приложению 2.

3. Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника финансового отдела - главного бухгалтера  Сущеву Т.А.

Глава администрации муниципального

образования «Каралатский сельсовет»                                           И.В. Рябова

Утвержден

распоряжением Администрации

МО «Каралатский сельсовет»

от  01.09.2020г. № 18

ГРАФИК

РАЗРАБОТКИ В 2020 ГОДУ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРАЛАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»  НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДЫ

| Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Основные направления налоговой и бюджетной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Сущева Т.А. - начальник финансового отдела - главный бухгалтер | не позднее 01.10.2020 | Главе Администрации МО «Каралатский сельсовет» |
| 2. Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации на территории МО «Каралатский сельсовет» в 2021-2023 годах в разрезе подпрограмм, основных мероприятий с указанием перечня разработчиков и объемов финансирования | Рябова И.В. –глава администрации | до 20.09.2020 | финансовый отдел МО «Каралатский сельсовет» |
| 3. Прогноз поступления доходов на 2021 -2023 годы, в том числе от оказания, выполнения платных услуг, от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | Сущева Т.А. - начальник финансового отдела - главный бухгалтер | до 01.10.2020 | финансовый отдел МО «Каралатский сельсовет» |
| 4.Предварительный прогноз индекса потребительских цен, прогнозных тарифов на коммунальные услуги на 2021-2023 годы | Сущева Т.А. - начальник финансового отдела - главный бухгалтер | до 01.10.2020 | Администрация МО «Каралатский сельсовет» |
| 5. Представление бюджетных заявок на финансовое обеспечение расходных полномочий по действующим и принимаемым обязательствам | Сущева Т.А. - начальник финансового отдела - главный бухгалтер | до 01.10.2020 | финансовый отдел МО «Каралатский сельсовет» |
| 6.Формирование предварительных итогов социально-экономического развития МО «Каралатский сельсовет» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития МО «Каралатский сельсовет» за 2020 год | Абишева Н.С. – помощник главы | до 20.10.2020 | финансовый отдел МО «Каралатский сельсовет» |
| 7. Формирование основных показателей социально-экономического развития МО «Каралатский сельсовет» на 2021 год и на период до 2023 года | Рябова И.В. –глава администрации, Абишева Н.С. – помощник главы | до 20.10.2020 | финансовый отдел МО «Каралатский сельсовет» |
| 8.Представление прогноза социально-экономического развития МО «Каралатский сельсовет» на 2021 год и на период до 2023 года | Абишева Н.С. – помощник главы | до 25.10.2020 | финансовый отдел МО «Каралатский сельсовет» |
| 9. Разработка и утверждение в установленном порядке муниципальных программ для включения в проект бюджета МО «Каралатский сельсовет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с указанием объемов финансирования | Рябова И.В. - глава администрации, Абишева Н.С. – помощник главы | до 05.11.2020 | финансовый отдел МО «Каралатский сельсовет» |
| 10. Определение фонда оплаты труда муниципальных учреждений на 2021 – 2023 годы | Сущева Т.А. - начальник финансового отдела - главный бухгалтер | до 10.10.2020 | финансовый отдел МО «Каралатский сельсовет» |
| 11. Рассмотрение и согласование распределения бюджетных ассигнований на 2021 год: и плановый период 2022 и 2023 годов | финансовый отдел МО «Каралатский сельсовет» | до 05.11.2020 |  |
| 12. Согласование рабочей группой по разработке проекта бюджета МО «Каралатский сельсовет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов лимитов бюджетных обязательств и перечня муниципальных программ | финансовый отдел МО «Каралатский сельсовет» | до 05.11.2020 | Рабочая группа по разработке проекта бюджета |
| 13.Формирование расходной части бюджета МО «Каралатский сельсовет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с учетом прогнозируемого объема доходов бюджета | Сущева Т.А. - начальник финансового отдела - главный бухгалтер | до 05.11.2020 | финансовый отдел МО «Каралатский сельсовет» |
| 14. Уточнение параметров проекта бюджета МО «Каралатский сельсовет» с учетом проектов законов о федеральном, областном и районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Сущева Т.А. - начальник финансового отдела - главный бухгалтер | до 10.11.2020 | Рабочая группа по разработке проекта бюджета |
| 15. Формирование проекта решения МО «Каралатский сельсовет» «О бюджете МО «Каралатский сельсовет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» | Сущева Т.А. - начальник финансового отдела - главный бухгалтер | до 10.11.2020 | глава администрации МО «Каралатский сельсовет» |
| 16.Формирование полного пакета документов и материалов для представления проекта бюджета МО «Каралатский сельсовет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в Совет МО «Каралатский сельсовет» | Сущева Т.А. - начальник финансового отдела - главный бухгалтер | до 10.11.2020 | Администрация МО «Каралатский сельсовет» |
| 17. Представление проекта решения Совета МО «Каралатский сельсовет» «О бюджете МО «Каралатский сельсовет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» | Рябова И.В. – глава администрации | до 15.11.2020 | Совет МО «Каралатский сельсовет» и КСП МО «Камызякский район» |

Утвержден

распоряжением Администрации

МО «Каралатский сельсовет»

от 01.09.2020  № 18

СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

МО «КАРАЛАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»  НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

| Рябова И.В. | - | глава администрации МО «Каралатский сельсовет» |
| --- | --- | --- |
| Сущева Т.А. | - | начальник финансового отдела - главный бухгалтер |
| Абишева Н.С | - | помощник главы |
| Антонова Н.Н. | - | бухгалтер |
| Пересада Н.М. | - | специалист |